## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 20.10.2022 | 21.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022
Design | 21.10.2022 | 22.10.2022 | 21.10.200 | 21.10.2022
Coding | 22.10.2022 | 24.10.2022 | 22.10.2022 | 26.10.2022
UT Plan | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022
UT | 21.10.2022 | 25.10.2022 | 21.10.2022 | 25.10.2022
IT Plan | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | 21.10.2022
IT | 22.10.2022 | 25.10.2022 | 22.10.2022 | 25.10.2022
Sprint Demo | 25.10.2022 | 25.10.2022 | 26.10.2022 | 26.10.2022